## prioriza
Rank | Prioridade | Finalidade | Status | Gerências | GPM | NOTA | ORDEM | DESCRICAO | Critério | OM - Status Sistema | OM - Status Usuário | Prazo demanda
45 | 9 | Outro Crítico | Microplanejamento | UTILIDADES | INS | 15927454 | 2030336508 | S-571 PV-57212 Vazam. de vapor corpo | Prioridade máxima definida pela área demandante | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-04-25
59 | 9 | RESP | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | SOP | 15705835 | 2029808291 | U-300(ETA2;LODO)-Repar.Civ.Teto | Prioridade máxima definida pela área demandante | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-07-01
61 | 9 | Segurança Ocupacional | Microplanejamento | REFINO | CAL | 15447844 | 2029329425 | VS-572-Adequar suportação das linhas | Prioridade máxima definida pela área demandante | ABER CAPC KKMP | IMPD MPMI | 2025-07-25
67 | 9 | Inspeção Gerencial | Microplanejamento | SOP | COM | 15893948 | 2030326406 | PREDIO ETA 1-Pintura de escada portátil | Prioridade máxima definida pela área demandante | LIB IMPR CAPC DMNV KKMP NOLQ | SIMP ANEX MPMI 1ESC | 2025-08-13
74 | 9 | 00000000 | Microplanejamento | UTILIDADES | CAL | 15473682 | 2029380516 | OSMOSE2-Pint./Subst.Telh.(ZR) | Prioridade máxima definida pela área demandante | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2026-07-04
108 | 9 |  | Microplanejamento |  | MEC |  | 2030336572 | S-5132001T - PREVENTIVA TURBINA GÁS | ICPM_SO/API_SO/ICPM_PFCEO Crítico | LIB CAPC DMNV NOLQ | SIMP MPMI PMAU | 2025-04-09
121 | 9 | Vazamento | Microplanejamento | REFINO | CAL | 13691985 | 2026208880 | D-501N(J-587)-Inst.Válv./Subst.Válv. | Alta prioridade definida pela área demandante | LIB CNPA IMPR CAPC ERRD MOME MatC NOLQ | IMPD ANEX MPMI MPOP PMAU 1ESC APRE | 2022-02-28
132 | 9 | Inspeção Gerencial | Microplanejamento | REFINO | CAL | 15441628 | 2029317275 | N-503(LG-50211)-Regularizar Stem trace L | Alta prioridade definida pela área demandante | LIB CNPA IMPR CAPC DMNV KKMP NOLQ | SIMP ANEX MPMI MPOP 1ESC APRE | 2024-08-22
133 | 9 | RESP | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | CAL | 15388126 | 2029226095 | D-800(EF-4501)-Subst.Válv.Dren.1" | Alta prioridade definida pela área demandante | LIB CNPA CAPC IMPA MOME MatC NOLQ | SIMP ANEX MPMI MPOP 1ESC PRIA | 2024-08-27
153 | 9 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | COM | 13318277 | 2025698776 | OP/RE-Inst./Repar.Guias. | Alta prioridade definida pela área demandante | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2021-12-27
158 | 9 | Demanda Não-crítica | Microplanejamento | HDT | LAB | 13774630 | 2026444585 | O-2316023-Subst.manômetro do amostrador | Alta prioridade definida pela área demandante | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI PRIA | 2022-07-30
178 | 9 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | CAL | 14881851 | 2028419699 | AT-50007-Adequação do vaso separador | Alta prioridade definida pela área demandante | ABER CAPC ERRD KKMP | IMPD FDOC MPMI | 2023-11-24
189 | 9 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | CAL | 14943562 | 2028392757 | N-506 e O-528 (topo) - Caminhos seguros | Alta prioridade definida pela área demandante | ABER CAPC ERRD KKMP | SIMP MPMI | 2024-06-30
190 | 9 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | CAL | 14943578 | 2028392762 | N-507/O-521-Caminho seguro conf.lista an | Alta prioridade definida pela área demandante | ABER CAPC ERRD KKMP | SIMP MPMI | 2024-06-30
191 | 9 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | CAL | 14943580 | 2028392763 | N-503, N-504 e O-503 - Caminhos seguros | Alta prioridade definida pela área demandante | ABER CAPC ERRD KKMP | SIMP MPMI | 2024-06-30
192 | 9 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | CAL | 14943583 | 2028392764 | U-500 Eqptos diversos - Caminhos seguros | Alta prioridade definida pela área demandante | ABER CAPC ERRD KKMP | SIMP MPMI | 2024-06-30
193 | 9 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | CAL | 14943596 | 2028392765 | N-508 e O-552 (topo) - Caminhos seguros | Alta prioridade definida pela área demandante | ABER CAPC ERRD KKMP | SIMP MPMI | 2024-06-30
194 | 9 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | CAL | 14943610 | 2028393047 | L-506 e O-501 - Caminhos seguros | Alta prioridade definida pela área demandante | ABER CAPC ERRD KKMP | SIMP MPMI | 2024-06-30
195 | 9 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | CAL | 14943669 | 2028393048 | U-640 e L-641 - Caminhos seguros | Alta prioridade definida pela área demandante | ABER CAPC ERRD KKMP | SIMP MPMI | 2024-06-30
196 | 9 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | CAL | 14943670 | 2028393049 | U-700 e U-750 - Caminhos seguros | Alta prioridade definida pela área demandante | ABER CAPC ERRD KKMP | SIMP MPMI | 2024-06-30
197 | 9 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | CAL | 14944429 | 2028393051 | U-570 (Diversos) - Caminhos seguros | Alta prioridade definida pela área demandante | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2024-06-30
198 | 9 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | COM | 14943585 | 2028547317 | U-500(Caminhos Seguros)- Pintura piso | Alta prioridade definida pela área demandante | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2024-06-30
201 | 9 | RESP | Microplanejamento | HDT | CAL | 15233951 | 2029052605 | UGH-Instalar cobertura caixas de junção | Alta prioridade definida pela área demandante | LIB CAPC DMNV IMPA NOLQ | SIMP ANEX MPMI PMAU 1ESC | 2024-07-31
203 | 9 | Inspeção Gerencial | Microplanejamento | REFINO | CAL | 15441447 | 2029317276 | O-501 Regularizar Steam trace do LG | Alta prioridade definida pela área demandante | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2024-08-22
204 | 9 | Inspeção Gerencial | Microplanejamento | REFINO | CAL | 15441719 | 2029317272 | N-506 Regularizar Stem trace do LG | Alta prioridade definida pela área demandante | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2024-08-23
265 | 8 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | EST | CAL | 15920016 | 2030267192 | LABORATÓRIO-Subst.válv.sistema refrig. | Alta prioridade definida pela área demandante | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-05-07
279 | 8 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | EST | MOV | 15018539 | 2028563937 | EQUIPAMENTOS LABORATÓRIO ALIENADO | Alta prioridade definida pela área demandante | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-06-09
280 | 8 | Demanda Não-crítica | Microplanejamento | SMS | COM | 15949989 | 2030317290 | SMS-PINTURA PISO ÁREA VIATURAS | Alta prioridade definida pela área demandante | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-06-13
292 | 8 | Segurança Ocupacional | Microplanejamento | EST | INS | 15890635 | 2030234437 | LABORATÓRIO -Derivação linha Ar Sintétic | Alta prioridade definida pela área demandante | ABER CAPC KKMP | SIMP ANEX MPMI | 2025-12-19
293 | 8 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | EST | SOP | 15127581 | 2028735506 | LAB(Poço)-Repar.Tampa/Base | Alta prioridade definida pela área demandante | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2026-09-25
313 | 8 | Emissões Fugitivas | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | CAL | 14853440 | 2028280267 | D-800(T-815ABCD)-Repar.Linh.Abat.Espum. | Vazamento de HC/PQ / Emissões Fugitivas | ABER CAPC ERRD KKMP | SIMP MPMI | 2023-09-29
334 | 8 | Vazamento | Microplanejamento | HDT | MEC | 15928958 | 2030315342 | J-2225501A SUBSTITUIR SELO | Vazamento de HC/PQ / Emissões Fugitivas | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-07-07
343 | 8 | Vazamento | Microplanejamento | HDT | INS | 15952261 | 2030317714 | PT-2313058 Vaz HC conexão tubbing | Vazamento de HC/PQ / Emissões Fugitivas | LIB CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI | 2025-12-16
419 | 8 | Desempenho Energético | Microplanejamento | UTILIDADES | INS | 15868815 | 2030151286 | CJ A Z-415A Instalar purgador | Desempenho energético / Vazamento de utilidades / Massa de gás para Tocha - MGT | LIB CAPC DMNV NOLQ | SIMP MPMI | 2025-05-30
427 | 8 | Vazamento | Microplanejamento | UTILIDADES | CAL | 15928611 | 2030278358 | K-318(VAZ)-Elim.vazam.tubul.dreno | Desempenho energético / Vazamento de utilidades / Massa de gás para Tocha - MGT | LIB IMPR CAPC KKMP NOLQ | SIMP ANEX MPMI 1ESC APRE | 2025-09-03
458 | 8 | Impacto Financeiro | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | INS | 15928695 | 2030320831 | RDA:P-801C (LIT-80056) Calibrar Enraf | Impacto Financeiro | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-03-07
515 | 8 |  | Microplanejamento |  | IEQ |  | 2030216740 | P-423 - Inspeção Geral | ICPM/API | ABER CAPC KKMP | SIMP PMVL MPMI | 2021-03-29
519 | 8 |  | Microplanejamento |  | CAL |  | 2028929625 | P-808A-Preventiva DAPV(PLANO) | ICPM/API | ABER CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI | 2024-03-25
520 | 8 |  | Microplanejamento |  | CAL |  | 2028628256 | P-808C-Preventiva DAPV(PLANO) | ICPM/API | ABER CAPC ERRD KKMP NOLQ | SIMP ANEX MPMI | 2024-08-02
565 | 8 |  | Microplanejamento |  | LAB |  | 2030335040 | OMS2-MANUTENÇÃO ANALISADORES | ICPM/API | ABER CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI PMVL | 2025-04-06
566 | 8 |  | Microplanejamento |  | LAB |  | 2030335041 | PROPENO- MANUTENÇÃO ANALISADORES | ICPM/API | ABER CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI | 2025-04-06
567 | 8 |  | Microplanejamento |  | LAB |  | 2030335042 | DEST- MANUTENÇÃO ANALISADORES | ICPM/API | ABER CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI | 2025-04-06
568 | 8 |  | Microplanejamento |  | LAB |  | 2030335043 | URFCC- MANUTENÇÃO ANALISADORES | ICPM/API | ABER CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI | 2025-04-06
569 | 8 |  | Microplanejamento |  | LAB |  | 2030335044 | UTAA1- MANUTENÇÃO ANALISADORES | ICPM/API | ABER CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI | 2025-04-06
570 | 8 |  | Microplanejamento |  | LAB |  | 2030335045 | VAPOR- MANUTENÇÃO ANALISADORES | ICPM/API | ABER CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI PMVL | 2025-04-06
571 | 8 |  | Microplanejamento |  | LAB |  | 2030335326 | OSM1- MANUTENÇÃO ANALISADORES | ICPM/API | ABER CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI PMVL | 2025-04-06
572 | 8 |  | Microplanejamento |  | LAB |  | 2030335327 | ETA1_ETA2 MANUTENÇÃO ANALISADORES | ICPM/API | ABER CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI | 2025-04-06
573 | 8 |  | Microplanejamento |  | LAB |  | 2030335328 | P306/K301- MANUTENÇÃO ANALISADORES | ICPM/API | ABER CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI | 2025-04-06
574 | 8 |  | Microplanejamento |  | LAB |  | 2030335329 | ETDI- MANUTENÇÃO ANALISADORES | ICPM/API | ABER CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI PMVL | 2025-04-06
575 | 8 |  | Microplanejamento |  | LAB |  | 2030335330 | UGH- MANUTENÇÃO ANALISADORES | ICPM/API | ABER CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI | 2025-04-06
576 | 8 |  | Microplanejamento |  | LAB |  | 2030335331 | HDT- MANUTENÇÃO ANALISADORES | ICPM/API | ABER CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI | 2025-04-06
577 | 8 |  | Microplanejamento |  | LAB |  | 2030335332 | HDS- MANUTENÇÃO ANALISADORES | ICPM/API | ABER CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI PMVL | 2025-04-06
578 | 8 |  | Microplanejamento |  | LAB |  | 2030335333 | URE2- MANUTENÇÃO ANALISADORES | ICPM/API | ABER CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI | 2025-04-06
579 | 8 |  | Microplanejamento |  | LAB |  | 2030335334 | UTAA2- MANUTENÇÃO ANALISADORES | ICPM/API | ABER CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI | 2025-04-06
580 | 8 |  | Microplanejamento |  | LAB |  | 2030335335 | UTGR- MANUTENÇÃO ANALISADORES | ICPM/API | ABER CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI | 2025-04-06
581 | 8 |  | Microplanejamento |  | LAB |  | 2030335336 | COG- MANUTENÇÃO ANALISADORES | ICPM/API | ABER CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI | 2025-04-06
616 | 7 | RESP | Microplanejamento | REFINO | CAL | 15048033 | 2028591135 | STR-13(tub)-Fixar suporte tubulação | RESP/CAP/Inspeção Gerencial | LIB CNPA CAPC DMNV ERRD KKMP NOLQ | SIMP ANEX MPMI MPOP | 2024-03-20
645 | 7 | Inspeção Gerencial | Microplanejamento | REFINO | CAL | 13785784 | 2026336621 | TUBULAÇÕES -U-500 Adequação de Figura 8 | RESP/CAP/Inspeção Gerencial | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2022-06-24
646 | 7 | Inspeção Gerencial | Microplanejamento | REFINO | CAL | 13806854 | 2026215071 | U-570(ELEVADOR)-Subst.Placas.Segurança | RESP/CAP/Inspeção Gerencial | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2022-06-25
654 | 7 | Inspeção Gerencial | Microplanejamento | HDT | COM | 14507137 | 2027877343 | U-2311-TUB.Recompor isolamento térm. | RESP/CAP/Inspeção Gerencial | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2023-05-09
663 | 7 | RESP | Microplanejamento | REFINO | CAL | 14635622 | 2028001554 | J-586B-Direcionar dreno vapor | RESP/CAP/Inspeção Gerencial | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2023-10-20
664 | 7 | RESP | Microplanejamento | REFINO | COM | 14658840 | 2028019520 | O-2313100-Recompor piso do vaso | RESP/CAP/Inspeção Gerencial | ABER CAPC KKMP | IMPD MPMI | 2023-10-20
677 | 7 | Inspeção Gerencial | Microplanejamento | HDT | COM | 15287851 | 2029210021 | UGH Recompor isolante na coluna do piper | RESP/CAP/Inspeção Gerencial | ABER CAPC KKMP | IMPD MPMI | 2024-05-31
682 | 7 | Inspeção Gerencial | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | ENG | 15000312 | 2028640652 | U-860(ETDI;O-803AB)-Rep.Civ.Piso | RESP/CAP/Inspeção Gerencial | ABER CAPC ERRD KKMP | SIMP MPMI | 2024-07-03
686 | 7 | RESP | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | COM | 15529938 | 2029490984 | U-800(P-825A)-Repar.Civ.Muret.Dique | RESP/CAP/Inspeção Gerencial | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2024-08-23
691 | 7 | Inspeção Gerencial | Microplanejamento | UTILIDADES | COM | 15252323 | 2028983793 | U-420(M-409;O-519)-Org.Limp./Fix.Grad./R | RESP/CAP/Inspeção Gerencial | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2024-09-25
705 | 7 | RESP | Microplanejamento | REFINO | CAL | 14766851 | 2028255783 | J-546AB-Substituir drenos corroidos | RESP/CAP/Inspeção Gerencial | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2024-12-25
711 | 7 | CAP | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | CAL | 15793644 | 2030093447 | P-809-Instalar CAP linha dreno | RESP/CAP/Inspeção Gerencial | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-01-24
717 | 7 | Inspeção Gerencial | Microplanejamento | UTILIDADES | SOP | 15740025 | 2029935496 | SE-650-Recompor estrut.danificada | RESP/CAP/Inspeção Gerencial | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-02-28
719 | 7 | Inspeção Gerencial | Microplanejamento | UTILIDADES | COM | 15564791 | 2029571406 | COG(S-5132001)-Pint.Tub.GN | RESP/CAP/Inspeção Gerencial | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI PMVL | 2025-03-01
735 | 7 | Segurança Ocupacional | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | CAL | 13042076 | 2024881222 | EMED 3 - Instalar guard rail | Segurança ocupacional/Plataformas e Corrimões/Impacto à Comunidade | LIB IMPR CAPC MatC NOLQ | SIMP ANEX MPMI MPOP 1ESC | 2021-04-23
742 | 7 | Segurança Ocupacional | Microplanejamento | REFINO | COM | 14861230 | 2028233926 | M-583-Adequ.Ergonom.[PROJ] | Segurança ocupacional/Plataformas e Corrimões/Impacto à Comunidade | ABER CAPC ERRD KKMP | SIMP MPMI | 2023-10-31
749 | 7 | Segurança Ocupacional | Microplanejamento | REFINO | CAL | 14884970 | 2028477335 | Filtros RAT-Adequar Sist. drenagem | Segurança ocupacional/Plataformas e Corrimões/Impacto à Comunidade | ABER CAPC ERRD KKMP | SIMP MPMI | 2024-02-20
750 | 7 | Segurança Ocupacional | Microplanejamento | UTILIDADES | CAL | 14959964 | 2028470497 | U-300(K-318A)-Subst.Tampas | Segurança ocupacional/Plataformas e Corrimões/Impacto à Comunidade | LIB IMPR CAPC MatC NOLQ | SIMP ANEX MPMI PMVL 1ESC | 2024-04-12
752 | 7 | Segurança Ocupacional | Microplanejamento | UTILIDADES | CAL | 14959992 | 2028553442 | U-420-GERACAO-VAPOR ORGANIZAÇÃO CALDEIRA | Segurança ocupacional/Plataformas e Corrimões/Impacto à Comunidade | ABER CAPC ERRD KKMP | SIMP ANEX MPMI | 2024-04-12
754 | 7 | Segurança Ocupacional | Microplanejamento | REFINO | CAL | 14346168 | 2027783183 | D-570(K-573;PSV-57007B)-Limp.Fur.Dren. | Segurança ocupacional/Plataformas e Corrimões/Impacto à Comunidade | ABER CAPC KKMP | SIMP ANEX MPMI | 2024-04-29
755 | 7 | Plataformas e Corrimões | Microplanejamento | HDT | CAL | 14912096 | 2028477345 | FV-2316009-Adequação acesso | Segurança ocupacional/Plataformas e Corrimões/Impacto à Comunidade | ABER CAPC ERRD KKMP | SIMP MPMI | 2024-04-30
773 | 7 | Segurança Ocupacional | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | COM | 14980791 | 2028471050 | U-800(P009-00171;P-807C)-Constr.Cx./Dren | Segurança ocupacional/Plataformas e Corrimões/Impacto à Comunidade | ABER CAPC ERRD KKMP | SIMP TRIA MPMI MPOP | 2024-12-31
824 | 6 | Solicitação da Inspeção | Microplanejamento | SMS | CAL | 14792197 | 2028104524 | SMS(CCL-13)-Eliminar vazto RACE | ZI/Solicitação da Inspeção | LIB CNPA CAPC DMNV ERRD IMPA NOLQ | SIMP ANEX MPMI MPOP PMAU 1ESC APRE | 2023-08-10
842 | 6 | Solicitação da Inspeção | Microplanejamento | REFINO | IEQ | 15299139 | 2029061168 | N-506 Substituir Sonda | ZI/Solicitação da Inspeção | LIB CAPC DMNV KKMP NOLQ | IMPD MPMI | 2024-12-31
847 | 5 | 00000000 | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | COM | 14755594 | 2028145443 | D-800OX(AV.6;C01)-Escav./Insp./Pint.Lin. | ZR-A/ZR-B/ZR-C/ZR-D + 630 dias | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-06-08
848 | 5 | 00000000 | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | COM | 14755596 | 2028145981 | D-800P(AV.6;C03;C05)-Insp./Pint.Lin. | ZR-A/ZR-B/ZR-C/ZR-D + 630 dias | LIB IMPR CAPC DMNV KKMP NOLQ | SIMP ANEX MPMI PMVL 1ESC | 2025-06-08
849 | 5 | 00000000 | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | COM | 14755597 | 2028145984 | D-800OC(C08-C11)–Limp.Canalet.(ZR) | ZR-A/ZR-B/ZR-C/ZR-D + 630 dias | LIB IMPR CAPC DMNV KKMP NOLQ | SIMP ANEX MPMI PMVL 1ESC | 2025-06-08
850 | 5 | 00000000 | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | COM | 14755749 | 2028146212 | D-800OX(U-570)-Insp./Pint.Lin.(ZR) | ZR-A/ZR-B/ZR-C/ZR-D + 630 dias | LIB IMPR CAPC DMNV KKMP NOLQ | SIMP ANEX MPMI PMVL 1ESC | 2025-06-08
875 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | REFINO | MEC | 15968990 | 2030338013 | V-532B TENCIONAR CORRREIA | IAZF_SO Defeito/IAZF_PFCEO Defeito | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-06-19
900 | 5 | Inspeção Gerencial | Microplanejamento | REFINO | INS | 15862897 | 2030288938 | LT-57052 (11ºandar URFCC)-Colocar cap no | RESP/CAP/Inspeção Gerencial | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-04-29
929 | 5 | RESP | Microplanejamento | REFINO | CAL | 15813233 | 2030208641 | N-701(Próx.)Instal.CAP dreno linha V30 | RESP/CAP/Inspeção Gerencial | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-05-04
943 | 5 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | CAL | 14224466 | 2027497967 | J-547A(Tub.)(VAZ)-Eliminar vazto. tubul. | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | LIB CNPA CAPC DMNV ERRD IMPA JBFI KKMP* | SIMP ANEX MPMI MPOP 1ESC | 2022-10-27
960 | 5 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | CAL | 14872510 | 2028243893 | P-808C-Inst.Flang.Term./Hast.Válv. | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | TENC LIB CNPA CAPC IMPA JBFI MOME MatC* | SIMP ANEX MPMI MPOP 1ESC | 2023-10-27
1059 | 5 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | CAL | 13028922 | 2025698334 | D-500(FV-50223)-Inst.Purg.Linh.Traç.Vap. | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC ERRD KKMP | IMPD ANEX MPMI | 2021-06-17
1060 | 5 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | COM | 13214065 | 2025698506 | O-620/O-624-Mont.Andai.Acess.(GM) | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC ERRD KKMP | SIMP MPMI | 2021-09-06
1082 | 5 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | CAL | 14410264 | 2027456622 | O-583 (CIPA) sistema de adição de promot | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC ERRD KKMP | SIMP MPMI | 2023-03-31
1090 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | REFINO | CAL | 14725704 | 2028158863 | STR-57009B-Adequação linha dosagem | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2023-08-31
1093 | 5 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | CAL | 14808307 | 2028279853 | O-2313100-Instalar linha recirculação | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | IMPD MPMI | 2023-09-18
1105 | 5 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | COM | 14851598 | 2028374150 | M-550(Tub)-Pintura/Identificação tubulaç | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2023-10-20
1110 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | REFINO | CAL | 14821203 | 2028161177 | CJ A J-593A Instalar Linhas Quench | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP ANEX MPMI | 2023-11-17
1118 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | REFINO | CAL | 14821268 | 2028160796 | CJ B J-593B Instalar Linhas Quench | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP ANEX MPMI | 2023-12-15
1136 | 5 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | UTILIDADES | CAL | 14847558 | 2028212417 | DESAERAÇÃO-ISOL/PINT./ALVEN(PACOTE-QWS) | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2024-02-02
1159 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | CAL | 15024793 | 2028529704 | U-860(V-833C)-Repar.Suport.Motor | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI PMVL | 2024-05-16
1160 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | CAL | 15024790 | 2028529797 | U-860(V-833A)-Repar.Suport.Motor | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI PMVL | 2024-05-16
1161 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | CAL | 15024743 | 2028529801 | U-860(V-833B)-Repar.Suport.Motor | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI PMVL | 2024-05-16
1166 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | UTILIDADES | CAL | 15030937 | 2028543928 | ETA1(Ramal-B)-Subst. válv. berço 2b e 3b | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP ANEX MPMI | 2024-05-21
1169 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | CAL | 15024773 | 2028529200 | U-860(V-833H)-Repar.Suport.Motor | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI PMVL | 2024-05-23
1173 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | REFINO | CAL | 15075731 | 2028662829 | D-570(J-578B)-Subst.Válv.By-Pass | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC ERRD KKMP | SIMP MPMI | 2024-05-31
1190 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | UTILIDADES | CAL | 15082841 | 2028639609 | D-300(O-353D)-Rep.Vazat./Insp.Plac. | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC ERRD KKMP | SIMP MPMI | 2024-06-19
1199 | 5 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | COM | 15360275 | 2029205021 | BAC.ESFERAS-Inst.Ramp./Guard.Corp./Ident | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2024-06-28
1205 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | UTILIDADES | CAL | 15427412 | 2029288319 | O-5121006(J-5121005AB)-Subst.Filtr. | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2024-07-26
1209 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | HDT | CAL | 15343575 | 2029234608 | AT-2225530-Reparo na estrutura abrigo | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2024-08-09
1230 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | COM | 14987661 | 2028490825 | U-800(P-830;BAO)-Revisão Geral | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | IMPD ANEX MPMI | 2024-09-30
1239 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | REFINO | CAL | 15592340 | 2029642848 | CC-572(O-580)-Desobstrução do carretel | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2024-10-11
1251 | 5 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | CAL | 15430201 | 2029290964 | S-571-Aplicar revestimento no piso | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | IMPD MPMI | 2024-10-31
1269 | 5 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | COM | 15689637 | 2029833694 | O-591p/O-592-Instal.mangueira p/desobst. | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2024-12-01
1336 | 5 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | HDT | CAL | 15844259 | 2030319884 | LAB(AX-2225080)-Subst.Suport. | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-02-28
1349 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | REFINO | INS | 15947559 | 2030335894 | VE-0500036A J-548BT - Sanar falha sensor | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP ANEX MPMI | 2025-03-21
1357 | 5 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | CAL | 15842952 | 2030143772 | AM-0500019Desobst.amostrador RCT | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | LIB IMPR CAPC KKMP NOLQ | SIMP ANEX MPMI 1ESC APRE | 2025-03-28
1359 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | INS | 15927488 | 2030320830 | RDA:FT-80202A(CETANO)- Indicação falsa | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-03-28
1365 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | UTILIDADES | CAL | 15466805 | 2029363822 | O-5121004A-Revis.Geral.Válv. | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-04-01
1366 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | UTILIDADES | CAL | 15466882 | 2029363823 | O-5121005A-Revis.Geral.Válv. | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-04-01
1367 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | UTILIDADES | CAL | 15466807 | 2029363844 | O-5121004B-Revis.Geral.Válv. | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-04-01
1368 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | UTILIDADES | CAL | 15466881 | 2029363845 | O-5121004E-Revis.Geral.Válv. | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-04-01
1369 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | UTILIDADES | CAL | 15466878 | 2029363961 | O-5121004C-Revis.Geral.Válv. | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-04-01
1370 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | UTILIDADES | CAL | 15466880 | 2029363962 | O-5121004D-Revis.Geral.Válv. | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-04-01
1371 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | UTILIDADES | CAL | 15466885 | 2029365669 | O-5121005D-Revis.Geral.Válv. | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-04-01
1372 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | UTILIDADES | CAL | 15466883 | 2029365786 | O-5121005B-Revis.Geral.Válv. | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-04-01
1373 | 5 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | UTILIDADES | CAL | 15466886 | 2029365787 | O-5121005E-Revis.Geral.Válv. | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-04-01
1374 | 5 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | CAL | 15695216 | 2030216285 | M-0600061-Montar andaime aplicação DCBI | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | LIB IMPR CAPC DMNV KKMP NOLQ | SIMP ANEX MPMI PMAU 1ESC | 2025-04-01
1376 | 5 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | INS | 15951165 | 2030322451 | PT_80812 (J-814) Sanar falha | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-04-04
1413 | 4 | CAP | Microplanejamento | HDT | INS | 15862060 | 2030295178 | LT-5126017 Abrir rosca e instalar cap | IAZF_SO Falha/RTDT | LIB CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI | 2026-01-25
1469 | 3 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | HDT | MEC | 15966202 | 2030335158 | PSV-2313630 PASSAGEM INTERNA | IAZF_SO Defeito/IAZF_PFCEO Defeito | LIB IMPR CAPC KKMP NOLQ | SIMP ANEX MPMI 1ESC | 2025-06-30
1485 | 3 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | HDT | INS | 15916271 | 2030287553 | LT-2313016 indicação falsa | IAZF_SO Defeito/IAZF_PFCEO Defeito | ABER CAPC KKMP | SIMP ANEX MPMI | 2026-01-23
1536 | 3 | RESP | Microplanejamento | UTILIDADES | COM | 15831152 | 2030143633 | U-300(CAPTAÇÃO)-Repar.Civ.Muret. | RESP/CAP/Inspeção Gerencial | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-06-13
1546 | 2 | Segurança Ocupacional | Microplanejamento | HDT | CAL | 15953176 | 2030313660 | D-5126-6K(S2-5126001)-Subst.Válv.Agulh. | Segurança ocupacional/Plataformas e Corrimões/Impacto à Comunidade | ABER CAPC KKMP | IMPD ANEX MPMI | 2025-05-31
1568 | 2 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | UTILIDADES | AUT | 15721049 | 2029926824 | UC-1217 FF1217_RM13_H4 instr falhando | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | LIB CNPA CAPC DMNV KKMP NOLQ | SIMP ANEX MPMI | 2025-04-30
1599 | 2 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | INS | 15933779 | 2030320836 | FT-80028 (Ultragas) Vazão falsa | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-04-25
1606 | 2 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | INS | 15929921 | 2030261470 | HV-80262A (P801-D) Entrada de Produção | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | LIB CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI | 2025-04-28
1647 | 2 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento |  | INS | 15759982 | 2030313078 | J-593 XV-50230 - Testar acionamento | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-04-30
1654 | 2 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | UTILIDADES | CAL | 15466884 | 2029364122 | O-5121005C-Revis.Geral.Válv. | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-05-01
1655 | 2 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | UTILIDADES | COM | 15575582 | 2029570595 | SE-130(ETA1)-Ajust.Civ.Piso | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-05-01
1675 | 2 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | INS | 15944210 | 2030320838 | PT-81204B (890B) Remover display | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-05-12
1682 | 2 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | CAL | 15610758 | 2029831618 | UDA-Linha de dreno 2" V-518 para O-503 | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-05-20
1685 | 2 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | REFINO | INS | 15955582 | 2030313080 | VE-0500037A (J-587BT-LOA)-Verificar sens | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | LIB IMPR CAPC KKMP NOLQ | SIMP ANEX MPMI | 2025-05-23
1702 | 2 | Demanda Não-crítica | Microplanejamento | REFINO | CAL | 13052713 | 2024960446 | O-586(RESP)-Relocar amostrador | Demanda Não-crítica | LIB CNPA IMPR CAPC ERRD MOME MatC NOLQ | IMPD ANEX MPMI MPOP PMAU 1ESC APRE | 2021-10-26
1794 | 2 | Produção / Confiabilidade | Microplanejamento | HDT | COM | 11906069 | 2022156682 | B-4501A/B(Tub)-Aplicar pintura isolante | Demanda Não-crítica | LIB IMPR CAPC ERRD KKMP NOLQ | IMPD MPMI | 2020-09-25
1820 | 2 | Outro Crítico | Microplanejamento | UTILIDADES | COM | 13355250 | 2025631991 | U-420-Subst.Placas/Pintura | Demanda Não-crítica | ABER CAPC ERRD KKMP | SIMP MPMI | 2022-03-08
1835 | 2 | Demanda Não-crítica | Microplanejamento | REFINO | CAL | 13189852 | 2025580364 | U-1200(IG) - Efetuar correção desvios | Demanda Não-crítica | ABER CAPC ERRD KKMP | SIMP MPMI | 2022-08-21
1840 | 2 | Ordem, Limpeza e Arrumação | Microplanejamento | HDT | COM | 13485857 | 2025825416 | HDT/HDS/UGH-Pint.Estrut.Met./Repar.Bases | Demanda Não-crítica | ABER CAPC ERRD KKMP | SIMP ANEX MPMI | 2022-09-26
1844 | 2 | Gestão de Mudanças | Microplanejamento | HDT | CAL | 14092058 | 2026753318 | K-2313001(RESP)-Inst.proteção contrapeso | Demanda Não-crítica | ABER CAPC ERRD KKMP | SIMP MPMI | 2022-10-31
1910 | 2 | Demanda Não-crítica | Microplanejamento | REFINO | CAL | 14509925 | 2027571679 | U-1100-TUBULACAO Adequação de tubulação | Demanda Não-crítica | ABER CAPC ERRD KKMP | IMPD MPMI | 2023-09-30
2046 | 2 | Outro Crítico | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | CAL | 14990935 | 2028525635 | U-860(V-833D)-Repar.Suport.Motor | Demanda Não-crítica | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI PMVL | 2024-06-27
2051 | 2 | Demanda Não-crítica | Microplanejamento | REFINO | COM | 15390204 | 2029536130 | DP-570A Identificar linhas dos dispersor | Demanda Não-crítica | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2024-06-30
2086 | 2 | Outro Crítico | Microplanejamento | REFINO | CAL | 15445364 | 2029481234 | PDT-57434(M-582)-Instalar Tomada R.O | Demanda Não-crítica | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2024-08-30
2262 | 2 | Demanda Não-crítica | Microplanejamento | REFINO | INS | 15951816 | 2030311440 | FT-57071A/B (2ºandar)-Calibrar instrumen | Demanda Não-crítica | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-03-21
2278 | 2 | Demanda Não-crítica | Microplanejamento | REFINO | CAL | 15263942 | 2028988375 | STR-57009A/B-Fabricar carretel inj. pent | Demanda Não-crítica | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-03-31
3606 | 1 |  | Microplanejamento |  | MEC |  | 2030338553 | J-0750066A PREVENTIVA SISTEMA DE SELAGEM | ICPM/API | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2026-01-08
3607 | 1 |  | Microplanejamento |  | CAL |  | 2028628252 | P-801F-Preventiva DAPV(PLANO) | ICPM/API | ABER CAPC ERRD KKMP NOLQ | SIMP ANEX MPMI | 2026-02-19
3609 | 1 |  | Microplanejamento |  | ELE |  | 2030338865 | SE-610 Manut Prev (conservação) | ICPM/API | ABER CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI PMVL | 2026-03-16
3611 | 1 |  | Microplanejamento |  | ELE |  | 2030338993 | CCL-6 Manut Prev (conservação) | ICPM/API | ABER CAPC DMNV DNAT KKMP NOLQ | SIMP MPMI PMVL | 2026-03-21
3618 | 1 |  | Microplanejamento |  | CAL |  | 2028628263 | P-807D-Preventiva DAPV(PLANO) | ICPM/API | ABER CAPC ERRD KKMP NOLQ | SIMP ANEX MPMI | 2026-11-26
3619 | 1 |  | Microplanejamento |  | CAL |  | 2028628257 | P-826-Preventiva DAPV(PLANO) | ICPM/API | ABER CAPC ERRD KKMP | SIMP ANEX MPMI | 2026-12-10
3620 | 1 |  | Microplanejamento |  | CAL |  | 2028628262 | P-807C-Preventiva DAPV(PLANO) | ICPM/API | ABER CAPC ERRD KKMP NOLQ | SIMP ANEX MPMI | 2026-12-17
3621 | 1 |  | Microplanejamento |  | CAL |  | 2028628258 | P-801G-Preventiva DAPV(PLANO) | ICPM/API | ABER CAPC ERRD KKMP NOLQ | SIMP ANEX MPMI | 2027-10-31
3622 | 1 |  | Microplanejamento |  | CAL |  | 2028628259 | P-801C-Preventiva DAPV(PLANO) | ICPM/API | ABER CAPC ERRD KKMP NOLQ | SIMP ANEX MPMI | 2028-01-09
3646 | 1 | Inspeção Gerencial | Microplanejamento | UTILIDADES | ELE | 15963033 | 2030333325 | ESC-17 Revisar eletroduto caído na área | RESP/CAP/Inspeção Gerencial | LIB CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI | 2025-08-21
3661 | 1 | RESP | Microplanejamento | REFINO | CAL | 15912617 | 2030323839 | D-500RAT(M-562B)[VAZ]PQT1100-Insp.Vazat. | RESP/CAP/Inspeção Gerencial | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2026-09-30
3679 | 1 | Segurança Ocupacional | Microplanejamento | UTILIDADES | CAL | 15841803 | 2030142497 | K-301E-Revitalização das estruturas | Segurança ocupacional/Plataformas e Corrimões/Impacto à Comunidade | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-11-28
3716 | 1 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | HDT | CAL | 15282524 | 2029094613 | M-5126202-Limpeza do resfriador | Restrição Carga Térmica | LIB IMPR CAPC KKMP NOLQ | SIMP ANEX MPMI 1ESC APRE | 2025-07-01
3717 | 1 | Demanda Não-crítica | Microplanejamento | HDT | CAL | 15777060 | 2029969593 | M-2313055-Limpeza baixa eficiência | Restrição Carga Térmica | ABER CAPC KKMP | IMPD ANEX MPMI PMVL | 2025-12-13
3745 | 1 | PTR - Plano de Trabalho | Microplanejamento | UTILIDADES | COM | 15431323 | 2030015628 | U-300(BACIA.CAPTAÇÃO)-Limpeza(PACOTE) | RTA/PTR - Plano de Trabalho | LIB CAPC DMNV KKMP NOLQ | SIMP MPMI | 2026-01-05
3816 | 1 | Solicitação da Inspeção | Microplanejamento | UTILIDADES | IEQ | 15782941 | 2029964366 | U-5132 - ME Nível Solo | ZI/Solicitação da Inspeção | ABER CAPC KKMP | SIMP TRIA MPMI MPOP | 2025-07-31
3822 | 1 | Solicitação da Inspeção | Microplanejamento | UTILIDADES | IEQ | 15782953 | 2029964373 | U-300 - ME Nível Solo | ZI/Solicitação da Inspeção | ABER CAPC KKMP | SIMP TRIA MPMI MPOP | 2025-07-31
3866 | 1 | 00000000 | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | COM | 14781880 | 2029260890 | D-800GT: Limpeza+pintura C13-C14-AV01 | ZR-D Abertas até 630 dias | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-06-24
3871 | 1 | 00000000 | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | COM | 14881956 | 2028952689 | DT-NGB-GLP-Pint.Tub.(ZR) | ZR-D Abertas até 630 dias | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-08-18
3879 | 1 | 00000000 | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | COM | 15071720 | 2029006193 | DT-POL-PROPENO - Pintura geral | ZR-D Abertas até 630 dias | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-12-01
3886 | 1 | 00000000 | Microplanejamento | REFINO | COM | 15102169 | 2029673107 | N-503-Recompor isolamento danificado | ZR-D Abertas até 630 dias | LIB CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI | 2025-12-19
3889 | 1 | 00000000 | Microplanejamento | REFINO | COM | 15142132 | 2030120540 | N-506-Recompor isol.térmico/limpeza | ZR-D Abertas até 630 dias | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2026-01-11
3891 | 1 | 00000000 | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | COM | 15163151 | 2029023867 | D-800-PP-Pint.Linh.P-836(ZR) | ZR-D Abertas até 630 dias | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2026-01-22
3892 | 1 | 00000000 | Microplanejamento | REFINO | COM | 15221097 | 2029094621 | M-514A/B-Pintura do equipamento | ZR-D Abertas até 630 dias | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI PMVL | 2026-02-24
3894 | 1 | 00000000 | Microplanejamento | REFINO | COM | 15221318 | 2029094624 | M-516A- Pintura geral do equipamento | ZR-D Abertas até 630 dias | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI PMVL | 2026-02-24
3904 | 1 | 00000000 | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | COM | 15427260 | 2029491963 | D-800-INT-837B(P-837B)-Pint.Isol.(ZR) | ZR-D Abertas até 630 dias | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2026-06-10
3906 | 1 | 00000000 | Microplanejamento | REFINO | COM | 15441812 | 2029697614 | DT-PQU-HLR-Pintura da linha | ZR-D Abertas até 630 dias | ABER CAPC KKMP | SIMP ANEX MPMI | 2026-06-17
3930 | 1 | 00000000 | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | CAL | 15834383 | 2030072020 | P-801I - Reparo teto flutuante (ZR) | ZR-D Abertas até 630 dias | LIB CAPC DMNV NOLQ | SIMP MPMI PMAU | 2027-01-05
4052 | 1 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | INS | 15917593 | 2030237056 | TT-75025 (N-752) - Reparar instrumento | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-05-26
4084 | 1 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | INS | 15898798 | 2030215592 | VI-V506-V-LA (V-506) | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP ANEX MPMI | 2025-05-30
4114 | 1 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | INS | 15932946 | 2030320835 | LT-85070A Calibracao de Instrumento | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-06-06
4141 | 1 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | UTILIDADES | SOP | 14928728 | 2028350437 | D-400(SE-220;PF-21A)-Rapar.Dut.Vent. | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-06-23
4163 | 1 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | REFINO | CAL | 15413978 | 2029379456 | D-500(LG-50211;N-503)-Repar.Traç.Vap. | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-07-01
4164 | 1 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | REFINO | CAL | 15413969 | 2029379457 | D-500(LG-50204;O-501)-Repar.Traç.Vap. | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-07-01
4195 | 1 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | HDT | CAL | 15951896 | 2030311412 | V-2316001-Instalar parafuso flange cego | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | LIB IMPR CAPC DMNV NOLQ | SIMP ANEX MPMI 1ESC | 2025-07-07
4198 | 1 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | CAL | 14701438 | 2027931677 | U-860(ETDI;O-825)-Subst.Tela.Cx.Cheg.BAC | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-07-08
4203 | 1 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | UTILIDADES | INS | 15828745 | 2030125180 | FQI-30313 Hidrômetro Recalque Parte Baix | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | LIB CAPC KKMP NOLQ | SIMP ANEX MPMI | 2025-07-11
4210 | 1 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | UTILIDADES | CAL | 15860445 | 2030118473 | O-344-Remoção do filtro desativado | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | LIB CAPC DMNV KKMP NOLQ | IMPD MPMI PMAU | 2025-07-31
4215 | 1 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | INS | 15957378 | 2030319601 | PT-12425A (J-01200010A)-Sanar falha e ca | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP ANEX MPMI | 2025-07-31
4222 | 1 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | CAL | 15806115 | 2030205461 | O-830-Revisão e Limpeza | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-08-01
4247 | 1 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | INS | 15960349 | 2030335892 | TE-57147 (VS-572)-Sanar falha indicação | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP ANEX MPMI | 2025-08-30
4252 | 1 | Continuidade Operacional | Microplanejamento | UTILIDADES | CAL | 15912578 | 2030238677 | J-425A(VAZ)-Reaperto flange linha dreno | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | LIB IMPR CAPC KKMP NOLQ | SIMP ANEX MPMI 1ESC APRE | 2025-09-03
4281 | 1 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | HDT | INS | 15849080 | 2030242719 | LG-2311650 V-2311001AT LG-2311605 VISOR | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | LIB CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI | 2025-10-22
4282 | 1 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | HDT | INS | 15862093 | 2030265833 | LG-2316135 Tubbing do dreno solto | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | LIB CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI | 2025-10-29
4351 | 1 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | INS | 15804346 | 2030179649 | VM-6315-149 trocar sapatas em oficina | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | LIB CAPC KKMP NOLQ | SIMP MPMI | 2026-01-30
4427 | 1 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | UTILIDADES | SOP | 15381202 | 2029225567 | U-400(SE-742A)-Desmont.Andaim. | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2026-09-25
4433 | 1 | Apoio de Rotina a Operação | Microplanejamento | REFINO | CAL | 15914313 | 2030287692 | D-504-D(Próx.J-548B)Reconect.linha V5 | Apoio de Rotina à Operação/Continuidade Operacional | ABER CAPC KKMP | IMPD MPMI | 2026-10-31
4594 | 1 | Demanda Não-crítica | Microplanejamento | REFINO | INS | 15919300 | 2030283869 | PT-12064 J-1207B - Sanar falha e calibra | Falha_Equipamentos comuns | ABER CAPC KKMP | SIMP ANEX MPMI | 2026-01-29
4637 | 1 | Demanda Não-crítica | Microplanejamento | UTILIDADES | MEC | 15967832 | 2030335891 | J-425A SANAR VAZAMENTO | Defeito_Equipamentos comuns | LIB IMPR CAPC KKMP NOLQ | SIMP ANEX MPMI | 2025-05-23
4647 | 1 | Demanda Não-crítica | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | COM | 14615632 | 2027786600 | U-800(ESFERAS)-Pint.Tub./Limp.Placas | Defeito_Equipamentos comuns | ABER CAPC KKMP LBRJ NOLQ | SIMP MPMI | 2025-06-23
4652 | 1 | Demanda Não-crítica | Microplanejamento | HDT | COM | 15800211 | 2030143348 | O-2316002(Próx.)Exec.reparo caixa esgoto | Defeito_Equipamentos comuns | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2025-06-30
4738 | 1 | Demanda Não-crítica | Microplanejamento | TRANSFERÊNCIA | INS | 15963800 | 2030323701 | (P-812G)Descomissionar Instrumentos | Demanda Não-crítica | ABER CAPC KKMP | IMPD MPMI | 2025-04-28
4813 | 1 | Demanda Não-crítica | Microplanejamento | REFINO | INS | 15930655 | 2030319600 | J-2313100A - Substituir filtro de ar de | Demanda Não-crítica | ABER CAPC MatC | SIMP ANEX MPMI | 2025-06-30
4821 | 1 | Demanda Não-crítica | Microplanejamento | HDT | COM | 15965595 | 2030331362 | HDT(O-2313001)-Remov.Base.Civ./Suport. | Demanda Não-crítica | ABER CAPC KKMP | SIMP ANEX MPMI | 2025-07-26
4905 | 1 | Ordem, Limpeza e Arrumação | Microplanejamento | HDT | COM | 13485868 | 2025825417 | UGH-Rep.Civ./Pint.Estrut.(RL) | Demanda Não-crítica | ABER CAPC KKMP | SIMP ANEX MPMI | 2026-09-26
4944 | 1 | Demanda Não-crítica | Microplanejamento | UTILIDADES | COM | 15404460 | 2029935316 | K-301E-Impermeabil.canal bombas/bacias | Demanda Não-crítica | ABER CAPC KKMP | SIMP MPMI | 2026-12-31